УТВЕРЖДАЮ

Приказ №136 от 06.11.2015 г.

Директор МБОУ СОШ с. Б. Букор\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Л.М. Юркова

**Дорожная карта**

**По реализации комплекса мер введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (ФГОС ОВЗ) на 2015-2016 учебный год**

**в МБОУ СОШ с. Б. Букор**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | | Сроки реализации | | Ответственные |
| **Разработка нормативно-правовых документов** | | | | |
| 1 | Приказ о составе рабочей группы «Введение ФГОС ОВЗ» | Сентябрь 2015 | | Директор ОО |
| 2 | Разработка дорожной карты по введению ФГОС ОВЗ | Октябрь-ноябрь 2015 | | Директор ОО,  зам. директора по УВР |
|  |
|  |
| 3 | Разработка и корректировка адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для детей с ЗПР | В течение 2015-2016 уч. г | | Учителя,  зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 4 | Разработка и корректировка рабочих программ начального общего образования | В течение 2015-2016 уч. г | | Учителя,  зам. директора по УВР, рабочая группа |
| 5 | Внесение изменений (дополнений) в локальные акты, регламентирующие деятельность ОО в условиях введения ФГОС НОО для детей с ЗПР: приведение должностных инструкций учителей начальной школы, заместителя директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС НОО для детей с ЗПР, психолога, педагогов дополнительного образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ЗПР начального образования и тарифно-­квалификационными характеристиками | В течение 2015-2016 уч. г | | Директор ОО,  зам.директора по УВР,  рабочая группа |
| 6 | Разработка локальных актов ОО и других нормативных документов: образовательная программа; учебный план;  годовой календарный учебный график; Положение о внеурочной деятельности обучающихся; Положение о порядке разработки и утверждения программы по учебному предмету. Положение о порядке разработки и утверждения рабочей программы по курсу внеурочной деятельности; Положение о системе внутришкольного мониторинга качества образования; Положение о портфолио обучающихся; Положение о порядке проведения текущей, промежуточной обучающихся | В течение 2015-2016 уч. г | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа | |
| 7 | Разработка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы работников ОО, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования | В течение 2015-2016 уч. г | Директор ОО | |
| **Организационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ** | | | | |
| 1 | Участие в заседании координационного совета | Апрель 2016г | Директор ОО | |
| 2 | Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС ОВЗ | В течение всего периода | Директор ОО, зам.директора по УВР, рабочая группа | |
| 3 | Проведение педагогических советов, совещаний по вопросам ФГОС ОВЗ | В течение всего периода | Директор ОО, зам.директора по УВР, рабочая группа | |
| 4 | Анализ содержания и предложений по корректировке основной образовательной программы реализации ФГОС НОО для детей с ЗПР | Сентябрь-ноябрь 2015 | Директор ОО, зам.директора по УВР, рабочая группа | |
| 5 | Формирование опыта по разработке и реализации современных моделей успешной социализации детей в условиях экспериментального перехода на ФГОС НОО для детей с ЗПР | По мере накопления опыта | Директор ОО зам.директора по УВР, рабочая группа | |
| 6 | Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО для ЗПР | Сентябрь2015 | Директор ОО | |
| 7 | Создание (корректировка) плана графика повышения квалификации/переподготовки педагогических и руководящих работников ОО в связи с введением ФГОС НОО для детей с ЗПР | Сентябрь 2015 | Директор ОО, зам.директора по УВР | |
| 8 | Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО для детей с ЗПР | Февраль 2014г | Библиотекарь, зам. директора по УВР | |
| **Методическое обеспечение. Информационное обеспечение** | | | | |
| 1 | Обеспечение повышения квалификации / переподготовки педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | В течение 2015-2016 уч. г | Директор ОО, зам.директора по УВР | |
| 2 | Разработка (корректировка) планов методической работы ОО по вопросам сопровождения введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Октябрь-ноябрь | Зам директора по УВР | |
| 3 | Размещение информационных материалов о введении ФГОС НОО для детей ЗПР в сети Интернет (на сайте ОО) | Регулярно | Системный администратор | |
| 4 | Информирование педагогической и родительской общественности о подготовке к введению ФГОС НОО для детей с ЗПР | Регулярно | Директор ОО, замдиректора по УВР  Системный администратор | |
| 5 | Обеспечение публичной отчетности о ходе и результатах введения ФГОС НОО для детей с ЗПР | Ежегодно | Директор ОО Системный администратор | |